МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1»

ПРИКАЗ

от 28.12.2010 г.                                                                                     №782

п. Октябрьский

О реализации проекта «Мобильная регионально-муниципальная методическая служба»

в Октябрьском школьном общеобразовательном округе

На основании Приказа Управления образования администрации МО «Устьянский муниципальный район» №420 от 23.11.2010 г., проекта «Мобильная регионально-муниципальная методическая служба» на 2010-2012 годы ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить специалистами для оказания тьюторской поддержки педагогам Октябрьского школьного округа в рамках реализации проекта «Мобильная регионально-муниципальная методическая служба» на 2010-2012 годы методистов школы Коряпина И.И., Котову Е.К.

- Утвердить план по реализации проекта «Мобильная регионально-муниципальная методическая служба» на 2010-2012 годы для Октябрьского школьного общеобразовательного округа.

- Контроль реализации проекта «Мобильная регионально-муниципальная методическая служба» на 2010-2012 годы в Октябрьском школьном общеобразовательном округе возложить на методиста школы Коряпина И.И.

- За организацию и тьюторское сопровождение работы установить надбавку к заработной плате с 1 января 2010 г.:

– методисту школы Коряпину И.И. – 10%,

– методисту школы Котовой Е.К. – 5%.

Основание Приказ УО №420 от 23.11.2010 г.

| Директор МОУ «ОСОШ №1», базовой школы Октябрьского школьного округа | Жаворонков С.И. |
| --- | --- |

План по реализации

проекта «Мобильная регионально-муниципальная методическая служба»

на 2011 г.

Октябрьский школьный общеобразовательный округ

| № | Содержание | Сроки | Ответственный | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Положения о тьюторском сопровождении в округе | До 15.01.11 | Коряпин И.И., Котова Е.К. | Положение |
| 2 | Разработка модели тьюторского сопровождения мероприятия: «Введение ФГОС второго поколения начального общего образования» | До 15.01.11 | Коряпин И.И., Котова Е.К. | Модель тьюторского сопровождения мероприятия |
| 3 | Создание группы тьюторского сопровождения | До 18.01.11 | Методисты, заместители директоров | 8-10 человек |
| 4 | Проведение диагностики для группы тьюторского сопровождения | До 31.01.11 | Котова Е.К., Коряпин И.И. | Диагностика на сайте АО ИППК |
| 5 | Создание пакетов образовательных услуг по направлениям диагностики | До 31.01.11 | Котова Е.К. | Пакеты по трем направлениям |
| 6 | Создание индивидуальных образовательных программ (ИОП) для тьюторского сопровождения | До 15.02.11 | Котова Е.К., Коряпин И.И. | 8-10 ИОП |
| 7 | Организовать непрерывное повышение квалификации по ИОП, через очно-заочные, дистанционные формы обучения | До 15.02.11 | Котова Е.К., Коряпин И.И | Обучение группы тьюторского сопровождения. Итоги обучения |
| 8 | Размещение пакетов образовательных услуг на сайте округа | До 15.02.11, обновление в течение года | Коряпин И.И. | Специализированный пункт меню на сайте округа |
| 9 | Размещение модели тьюторского сопровождения на сайте округа | До 28.02.11 | Коряпин И.И. | Модель тьюторского сопровождения |
| 10 | Продолжить сетевое взаимодействие учителей начальных классов на основе диагностики профессиональных затруднений | В течение года | Котова Е.К., Коряпин И.И. | Работа форума на сайте |
| 11 | Тьюторское сопровождение мероприятия: «Введение ФГОС второго поколения начального общего образования»: Проведение тьюториалов (февраль, апрель, май, август) 2. Тематическая страница на сайте (март) 3. Индивидуальные консультации в ходе методических дней (по согласованию с ОУ) 4. Круглый стол с учителями, работающими по новым ФГОС (Март) 5. Создание план-карты источников ФГОС и пакетов образовательных услуг на сайте (Март) | В течение года | Коряпин И.И., Котова Е.К. | Готовность педагогов к введению ФГОС |
| 12 | Развитие информационной компетентности педагогов (вовлечение в информационные системы, создание электронных портфолио) | В течение года | Коряпин И.И. | 5 электронных портфолио из группы тьюторского сопровождения, результаты анкетирования |
| 13 | Способствовать развитию сетевого взаимодействия ОУ и сетевых организаций | В течение года | Коряпин И.И., Котова Е.К. | Система взаимодействия сайтов |
| 14 | Создание новых профессиональных виртуальных сообществ | В течение года | Коряпин И.И., Котова Е.К. | 2 сообщества |